Управление образования администрации МО «Николаевский район»

ПРИКАЗ

24.08.2011                                                                                                    №396

Об организации

и  проведении государственной

(итоговой) аттестации на территории

МО «Николаевский район» в 2012 году

В целях обеспечения подготовки и организованного проведения  государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, а также единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) на территории МО «Николаевский район»в 2012 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплексный план-график подготовки, организации и проведения государственной (итоговой) аттестации, включая единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ), на территории МО «Николаевский район» в 2012 году (далее – Комплексный план) (Приложение № 1).

2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить реализацию Комплексного плана на основе аналогичных  планов образовательных учреждений.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на консультанта Управления образования Алякину Л.П.

Начальник Управления образования                          Т.К.Биктимиров

Приложение № 1

к приказу  №  396        от    24.08.2011

- КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки, организации  и проведения государственной (итоговой) аттестации, включая единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ),

на территории  МО «Николаевский район»  в 2012 году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организационное и организационно-технологическое обеспечение |  |  |

  - Анализ участия МО «Николаевский район» в государственной (итоговой) аттестации

во всех формах её проведения (далее – ГИА), включая ЕГЭ, в 2011 году и

постановка основных задач на 2012 год

| 1.1.1. | Анализ участия МО «Николаевский район» в федеральном эксперименте по апробации модели проведения государственной (итоговой) аттестации с использованием механизма независимой оценки знаний выпускников 9 классов путём создания территориальных (муниципальных) экзаменационных комиссий (далее – ГИА-9 в новой форме) | Август 2011 года | Алякина Л.П. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Анализ итогов проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов в форме государственного выпускного экзамена в 2011 году | Август 2011 года | Алякина Л.П., руководители ММО, РМО |
| 1.1.3. | Размещение на официальном сайте по поддержке государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ информационно-аналитических материалов по итогам проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме | Август 2011 года | Ершова Л.Н. |
| 1.1.4. | Размещение в СМИ рейтинга общеобразовательных учреждений МО «Николаевский район» по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным предметам | Август 2011 года | Ершова Л.Н. |
| 1.1.5. | Доведение информационно-аналитических сборников: «Основные результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Ульяновской области в новой форме в 2011 году», «Результаты ЕГЭ в Ульяновской области в 2011 году» - до участников августовского форума педагогических работников | Сентябрь 2011 года | Бугрова Л.А. |
| 1.1.6. | Формирование комплексного плана-графика подготовки, организации и проведения ЕГЭ на территории МО «Николаевский район» в 2012 году | Сентябрь2011 года | Управление образования (далее УО) |

1.2.              Формирование региональной  схемы проведения ГИА в 2012 году

| 1.2.1. | Формирование команд всех категорий организаторов ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме в 2012 году (на муниципальном/региональном уровнях) | Октябрь-ноябрь 2011 года | УО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Определение председателей предметных комиссий (конфликтных комиссий) | Октябрь-ноябрь 2011 года | УО |
| 1.2.3. | Комплектование предметных комиссий экспертами для проверки части «С» экзаменационных работ участников ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме и проверке работ участников государственного выпускного экзамена в 11 (12) классах (далее – ГВЭ) | Октябрь- ноябрь 2011 года | УО |
| 1.2.4. | Подготовка предложений: - о сети пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в новой форме (далее – ППЭ); - о руководителях ППЭ; - об организаторах экзаменов в аудиториях ППЭ; - о муниципальных операторах; - об общественных наблюдателях | Ноябрь-декабрь 2011 года | УО |
| 1.2.5. | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету; - об участии в ЕГЭ детей с ограниченными возможностями здоровья; - об участии в тренировочно-диагностических ЕГЭ; - об участии в репетиционных ЕГЭ; - об участии в пробных ЕГЭ | Ноябрь-декабрь 2011 года | УО, МОУ |
| 1.2.6. | Подача предложений для формирования территориальных (региональных) предметных комиссий для проверки развёрнутых ответов участников ГИА-9 в новой форме | Декабрь 2011 года | УО, МОУ |
| 1.2.7. | Формирование территориальных экзаменационных комиссий для организации и проведения государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 11 (12) классах | Декабрь 2011 года | УО, МОУ |
| 1.2.8. | Формирование организационно-территориальных схем проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в новой форме вМО «Николаевский район» Ульяновской области в 2012 году | Декабрь 2011 года-январь 2012 года | УО, МОУ |
| 1.2.9. | Определение уполномоченных представителей ГЭК по обеспечению контроля исполнения Порядка проведения ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме в ППЭ | Январь-март 2012 года | УО |
| 1.2.10. | Формирование общественного наблюдения процедур проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме | Март-май 2012 года | УО, МОУ |

  - Организация работы УО по ЕГЭ и   ГИА-9 в новой форме

| 1.3.1. | Создание и ведение муниципальной базы данных: - о МОУО; - об административно-территориальных единицах Ульяновской области; - об образовательных учреждениях-участниках ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме; - об участниках ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме по обязательным общеобразовательным предметам и предметам по выбору; - о руководителях ППЭ; - об организаторах экзаменов в аудиториях ППЭ; - об уполномоченных представителях ГЭК; - о председателях предметных и конфликтных комиссий; - об экспертах развёрнутых ответов участников ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме | Декабрь 2011 года -март 2012 года | УО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Оформление заявки на доставочные пакеты с экзаменационными материалами по общеобразовательным предметам для ЕГЭ в основные сроки и дополнительные сроки, ГИА-9 в новой форме | Январь-апрель 2012 года | УО |  |
| 1.3.3. | Организация передачи баз данных в ОГАУ ЦИТ по установленным каналам связи | Декабрь 2011 года - август 2012 года | УО |  |
| 1.3.4. | Организация работы предметных комиссий по проверке ответов участников ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ | В соответ-ствии с расписанием | УО |  |
| 1.3.5. | Получение результатов ЕГЭ и доведение их до участников ЕГЭ | В соответ-ствии с расписанием | УО, МОУ |  |
| 1.3.6. | Организация работы по получению и выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ | Июнь-август 2012 года | УО, МОУ |  |
| 2. | Нормативное правовое, инструктивно-методическое обеспечение ЕГЭ |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка нормативных правовых актов |  |  |  |
| 2.1.1. | Приказ Управления образования администрации МО «Николаевский район» «О порядке организации и проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в МО «Николаевский район» Ульяновской области в 2012 году» | Сентябрь 2011 года |  | Алякина Л.П. |
| 2.1.2. | Приказ УО «О проведении единого государственного экзамена на территории Ульяновской области в 2012 году» | Сентябрь-октябрь 2011 года |  | Алякина Л.П. |
| 2.1.3. | Приказ УО «Об организации общественного наблюдения за исполнением действующего законодательства при проведении единого государственного экзамена на территории Ульяновской области в 2011 году». | Ноябрь 2011 года |  | Алякина Л.П. |
| 2.1.4. | Подготовка приказов: - о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования; - о предметных комиссиях по проверке ответов участников ГИА-9 в новой форме по общеобразовательным предметам; - о территориальной экзаменационной комиссии по проверке письменных ответов участников ГВЭ; - о персональном составе руководителей ППЭ, организаторов ЕГЭ в аудиториях ППЭ, уполномоченных представителях ГЭК; - о персональном составе руководителей ППЭ, организаторов ГИА-9 в новой форме в аудиториях ППЭ; - о персональном составе руководителей ППЭ, организаторов ГВЭ в аудиториях ППЭ; - об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ на территории МО «Николаевский район» в 2012 году; - об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГВЭ на территории МО «Николаевский район» в 2012 году; - об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в новой форме на территории МО «Николаевский район» в 2012 году; - о подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме, ГВЭ на территории МО «Николаевский район»в 2012 году; - о сроках проведения государственной (итоговой) аттестации, включая ЕГЭ, в 2012 году; - о подготовке участников ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме к государственной (итоговой) аттестации с использованием заданий, аналогичных заданиям ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме; - о проведении пробных ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме в 2012 году; - о порядке окончания 2011-2012 учебного года в муниципальных образовательных учреждениях - об организации государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья; - об итогах участия МО «Николавеский район» в ЕГЭ в 2012 году; - иные распорядительные акты. | Октябрь 2011 года- апрель 2012 года |  | УО |
| 2.2. | Подготовка рекомендаций, памяток и методических писем |  |  |  |
| 2.2.1. | О правах и обязанностях всех категорий участников и организаторов в день проведения экзамена (участников ЕГЭ, руководителя ППЭ, директора общеобразовательного учреждения, на базе которого размещён ППЭ, организаторов ЕГЭ в ППЭ, уполномоченного представителя ГЭК, общественного наблюдателя) | Апрель–май 2012 года |  | УО |
| 2.2.2. | Иные рекомендации, памятки и методические письма | В течение года |  | УО |
| 2.3. | Подготовка инструкций и информационных писем |  |  |  |
| 2.3.1. | О проведении тренировочно-диагностических заданий, аналогичных заданиям ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ | 2011-2012 годы, согласно расписания ОГАУ ЦИТ |  | УО |
| 2.3.2. | О ведении мониторинга учебных достижений выпускников 9, 11 (12) классов | В течение учебного года |  | УО, МОУ |
| 2.3.3. | Об определении уровня готовности обучающихся 8, 9, 10, 11 (12) классов к государственной (итоговой) аттестации с использованием механизма независимой оценки качества знаний по обязательным предметам | В течение учебного года |  | УО, МОУ |
| 2.3.4. | О проведении пробных ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме | Март 2012 года |  | УО, МОУ |
| 3. | Информационно-техническое, финансовое обеспечение и обеспечение информационной поддержки ЕГЭ |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение функционирования муниципального сайта по поддержке государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ (далее – сайт) | В течение учебного года |  | Ершова Л.Н. |
| 3.2. | Организация работы «Прямой линии» телефонной связи в период подготовки, организации и проведения ЕГЭ | В течение учебного года |  | УО |
| 3.3. | Организация и проведение муниципальных родительских собраний родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 (12) классов | По плану УО |  | УО |
| 3.4. | Создание и ведение на сайте по поддержке ГИА и ЕГЭ странички «Вопросы-ответы» | Сентябрь 2011 года |  | УО |
| 3.5. | Обеспечение оформления сменных информационных стендов в УО, МОУ | В течение года 1 раз в месяц |  | УО, МОУ |
| 3.6. | Информирование родителей, выпускников о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации в 2012 году | По графику |  | УО |
| 3.7. | Подготовка и обеспечение публикаций о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации в 2012 году | По графику |  | УО |
| 4. | Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4.1. | Участие в региональных совещаний и обучающих семинарах для муниципальных координаторов и операторов, председателей предметных и конфликтных комиссий, членов предметных комиссий-экспертов ответов участников ЕГЭ на задания части «С» КИМов по общеобразовательным предметам, руководителей ППЭ, организаторов ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ в ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, по вопросам: - об основных итогах ГИА и ЕГЭ в 2011 году и задачах на 2012 год, о порядке организации и подготовки к ГИА и ЕГЭ 2012 года - о формах организации и проведения ГИА и порядке формирования организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2012 году; - о порядке формирования всех видов комиссий для организации и проведению ГИА и ЕГЭ в 2012 году; - об использовании аппаратно-программных комплексов «АИС ЕГЭ-2012», «АИС ГИА-9» и порядке формирования РБД; - о порядке проведения тренировочно-диагностического тестирования, аналогичного заданиям ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ (далее – ТДТ); - о порядке организации экспертизы развёрнутых ответов участников ТДТ; - о порядке и сроках обновления РБД; - о создании условий для сдачи экзаменов ГИА и ЕГЭ выпускникам с ограниченными возможностями здоровья; - об организации работы предметных и конфликтных комиссий; - о соблюдении требований к организации деятельности ППЭ; - об осуществлении контроля исполнения процедуры проведения ГИА и ЕГЭ в ППЭ; - о порядке информирования участников ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ о результатах экзаменов; - о порядке организации и проведения ЕГЭ в дополнительные сроки; - об организации анализа результатов ГИА и ЕГЭ и порядке и сроках предоставления отчётных материалов; - об основных итогах ГИА и ЕГЭ и вариантах их интерпретации в ходе проведения августовских педагогических мероприятий | По графику Сентябрь 2011 года Октябрь 2011 года Ноябрь 2011 года Декабрь 2011 года Январь 2012 года Февраль 2012 года Март 2012 года Март 2012 года Апрель 2012 года Апрель 2012 года Май 2012 года Май 2012 года Июнь 2012 Июль 2012 года Август 2012 года |  | УО, МОУ |
| 4.2. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников в рамках изучения модуля «Подготовка обучающихся к ЕГЭ» | В течение учебного года по графику курсовых мероприятий |  | РМК |
| 4.3. | Организация консультирования руководителей МОУ, учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ | В течение года |  | УО |
| 4.4. | Организация и проведение тематических семинаров-совещаний для руководителей МОУ, учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ | 1 раз в квартал по плану работы |  | УО |
| 4.5. | Участие в семинарских занятиях для учителей-предметников по результатам проведения ТДТ с разбором типичных ошибок и демонстрацией правильных вариантов ответов | Январь-апрель 2012 года |  | УО |
| 4.6. | Организация и проведение постоянно действующего обучающего семинара для работников МОУ по проблеме: «Нормативно-правовая и организационно-технологическая подготовка работников ОГАУ ЦИТ» | По плану РМК |  | РМК |
| 4.7. | Участие в совещаниях и семинарах на базе регионального центра тестирования | Ноябрь 2011 года- Март 2012 года |  | УО |
| 5. | Мероприятия по подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2012 году |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение тренировочной диагностики уровня готовности выпускников к выполнению заданий государственной (итоговой) аттестации по общеобразовательным предметам, аналогичных ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ: - русский язык (9 кл.) - математика (9 кл.) - история, химия (9 кл.) - физика, обществознание (9 кл.) - биология, информатика, - литература, география (9 кл.) - русский язык (11 кл.) - математика (11 кл.) - история, химия (11 кл.) - физика, обществознание, - биология, информатика (11 кл.) - литература, география (11 кл.) - иностранные языки (11 кл.) | В течение 2011-2012 учебного года 08 декабря 20 декабря 18 января 08 февраля 21 февраля 14 марта 08 декабря 20 декабря 18 января 08 февраля 21 февраля 14 марта 23 марта |  | УО, МОУ |
| 5.2. | Организация и проведение пробных экзаменов по математике: - Г(И)А в новой форме - ЕГЭ по математике в 11 (12) классах | 18 апреля |  | УО |
| 5.3. | Организация и проведение индивидуального консультирования обучающихся по общеобразовательным предметам | По графику в течение 2011-2012 учебного года |  | УО |
| 6. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ |  |  |  |
| 6.1. | Сбор и обработка результатов проведения ТДТ: - на этапе диагностики уровня готовности к государственной (итоговой) аттестации; - на этапе государственной (итоговой) аттестации; | Декабрь 2011 года-июнь 2012 года |  | УО |
| 6.2. | Мониторинг основных результатов ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации: - по участникам ГИА-9 в новой форме, ЕГЭ в разрезе каждого МОУ и общеобразовательных предметов; - по категориям участников ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; - по среднему баллу; - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой | Июнь 2012 года |  | УО |
| 7. | Мероприятия по анализу результатов проведения ЕГЭ в 2012 году и подготовке предложений по основным задачам на 2013 год |  |  |  |
| 7.1. | Сбор и обобщение отчётных материалов МОУО о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов | Июнь 2012 года |  | УО |
| 7.2. | Анализ результатов участия МО «Николаевский район» Ульяновской области в ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ в 2012 году | Июнь 2012 года |  | УО |
| 7.3. | Подготовка информационно-аналитических справок по итогам участия выпускников 9, 11 (12) классов в ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ в 2012 году | Июнь 2012 года |  | УО |